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ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТКОВИХ РОБІТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ПРОЕКТУ «НОВЕ БУДІВНИЦТВО. РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СПОРТИВНИЙ КОРПУС ЗАХІДНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ, С.ЯВОРІВ, ВУЛ. РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ, 1, ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.» (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА. КОРИГУВАННЯ 2К)», А ТАКОЖ ЇЇ ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

Замовник: Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України»; код ЄДРПОУ:34105878
[bookmark: _Hlk61588481][bookmark: _Hlk61381835]Предмет Закупівлі: Роботи по проекту: «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с.Яворів вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівської області» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К) (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель) 
[bookmark: _Hlk60662292]Очікувана вартість предмета закупівлі:  3 271 175,94 грн з ПДВ.
Підготовка обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється протягом бюджетного року відповідно до річного плану закупівель.
[bookmark: _Hlk61587922]
Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі додаткових робіт.
Для закупівлі робіт по проекту «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с.Яворів вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівської області» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К) (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель) Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України», керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативними актами чинного законодавства, було проведено відкриті торги за ідентифікатором в електронній системі закупівель UA-2021-05-06-009610-c, за результатами якої укладено Договір №03/06 від 07 червня 2021 року (далі – Договір).
У зв’язку з тим, що після укладення Договору №03/06 від 07 червня 2021 року у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого учасника було складено протокол наради комісії з розгляду питань виконання додаткових робіт на об’єкті: «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с.Яворів вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівської області» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К) №3 від 29.04.2024 року. Так, виходячи зі змісту зазначеного вище Протоколу в процесі ведення авторського нагляду на об’єкті будівництва при виконанні робіт згідно Договору №03/06 від 07 червня 2021 року «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с.Яворів вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівської області» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К). виникла необхідність проведення додаткових робіт, що не були передбачені проектом через виникнення непередбачуваних обставин та з метою покращення функціональності проекту, доведення його до максимальної відповідності функціональному призначенню. Комісією з представників Замовника, підрядника, представника авторського нагляду та представників служби Замовника та інженера технічного нагляду проведено додаткове обстеження об’єкту та визначено перелік та обгрунтування необхідності виконання додаткових робіт. 
Також було зазначено, що ПП «УКРЕЛЕКТРОБУД» виконує роботи передбачені проектом за Договором №03/06 від 07 червня 2021 року і його техніка дислокована на об’єкті, виконуються роботи з поточного будівництва, та враховуючи те, що додаткові роботи є технологічно пов’язаними з основними видами робіт, їх необхідно виконувати однією Генпідрядною організацією. Залучення до виконання додаткових робіт ПП «УКРЕЛЕКТРОБУД» надасть можливість забезпечити сумісність нових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а при закінченні робіт дозволить здійснити належним чином усі випробувальні роботи та передачу об’єкту в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність технічних та конструктивних рішень та дозволить Замовнику проводити нормальну експлуатацію об’єкта. Крім того, відповідальність за якісне виконання робіт буде нести один генпідрядник, що зможе забезпечити гарантійний термін експлуатації та дозволить уникнути спірних питань в майбутньому.
Закупівля додаткових аналогічних робіт у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення Договору №03/06 від 07 червня 2021 року, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни Договору.

Обгрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені на підставі проектно-кошторисної документації, яка розроблена після детального обстеження об’єкту представниками замовника, генпідрядника, авторського нагляду, технічного нагляду і складеного на основі обстеження дефектного акту, що включають перелік та об’єми додаткових робіт. Вся розроблена кошторисна документація наявна у складі проектно-кошторисної документації на будівництво по проекту «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с.Яворів вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівської області» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К) (Код ДК 021:2015:45210000-2 - будівництво будівель).
Обґрунтування очікуваної вартості здійснено на підставі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, що наявний у складі кошторисної частини проектної документації на будівництво за робіт по проекту «Нове будівництво. Реабілітаційно-спортивний корпус Західного реабілітаційно-спортивного центру, с.Яворів вул. Рівних прав та можливостей, 1 Турківського району Львівської області» (ІІ черга будівництва. Коригування 2К)  (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель): 
Разом по главах 1-12 – 2 639 323,05 грн.
Глава 13
Кошторисний прибуток – 78 823,51 грн.
Кошти на покриття адміністративних витрат – 7 833,39  грн.
Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – 0,00грн
Всього по главі 13 (78 823,51 + 7 833,39) = 86 656,90 грн
Разом (2 639 323,05 + 86 656,9) = 2 725 979,95 грн.
Податок на додану вартість  (2 725 979,95х0,2) = 545 195,99 грн.
Всього по зведеному кошторисному розрахунку, а отже й очікувана вартість закупівлі становить (2 725 979,95 + 545 195,99 )= 3 271 175, 94 грн.  
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