Додаток до 
Наказу № 6/1-з 
від 21.06.2024 року

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ДОДАТКОВИХ РОБІТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПІВЛІ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО ПРОЕКТУ «КОТЕЛЬНЯ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ «ЗАХІДНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ»С.ЯВОРІВ, ВУЛ. РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ, 1, ТУРКІВСЬКОГО Р-НУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ІІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА», А ТАКОЖ ЇЇ ТЕХНІЧНИХ, ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

Замовник: Підприємство «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України»; код ЄДРПОУ:34105878
[bookmark: _Hlk61588481][bookmark: _Hlk61381835][bookmark: _GoBack]Предмет Закупівлі: Роботи по проекту: «Котельня на твердому паливі «Західного реабілітаційно-спортивного центру»с.Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського р-ну, Львівської області. ІІІ черга будівництва» (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель) 
[bookmark: _Hlk60662292]Очікувана вартість предмета закупівлі:  2 528 917,88 грн з ПДВ.
Підготовка обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі здійснюється протягом бюджетного року відповідно до річного плану закупівель.
[bookmark: _Hlk61587922]
Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі додаткових робіт.
Для закупівлі робіт по проекту «Котельня на твердому паливі «Західного реабілітаційно-спортивного центру»с.Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського р-ну, Львівської області. ІІІ черга будівництва»  (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель) Підприємством «Західний реабілітаційно-спортивний центр» Національного комітету спорту інвалідів України», керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативними актами чинного законодавства, було проведено відкриті торги за ідентифікатором в електронній системі закупівель UA-2021-07-27-011402-b, за результатами якої укладено Договір №01/09 від 10 вересня 2021 року (далі – Договір).
У зв’язку з тим, що після укладення Договору №01/09 від 10 вересня 2021 року у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого учасника було складено протокол наради комісії з розгляду питань виконання додаткових робіт на об’єкті: «Котельня на твердому паливі «Західного реабілітаційно-спортивного центру»с.Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського р-ну, Львівської області. ІІІ черга будівництва»  №1 від 12.03.2024 року. Так, виходячи зі змісту зазначеного вище Протоколу в процесі ведення авторського нагляду на об’єкті будівництва при виконанні робіт згідно Договору №01/09 від 10 вересня 2021року «Котельня на твердому паливі «Західного реабілітаційно-спортивного центру»с.Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського р-ну, Львівської області. ІІІ черга будівництва». виникла необхідність проведення додаткових робіт, що не були передбачені проектом через виникнення непередбачуваних обставин та з метою покращення функціональності проекту, доведення його до максимальної відповідності функціональному призначенню. Комісією з представників Замовника, підрядника, представника авторського нагляду та представників служби Замовника та інженера технічного нагляду проведено додаткове обстеження об’єкту та визначено перелік та обгрунтування необхідності виконання додаткових робіт. 
Також було зазначено, що ТОВ «Кулев - Інвест» виконує роботи передбачені проектом за Договором №01/09 від 10 вересня 2021 року і його техніка дислокована на об’єкті, виконуються роботи з поточного будівництва, та враховуючи те, що додаткові роботи є технологічно пов’язаними з основними видами робіт, їх необхідно виконувати однією Генпідрядною організацією. Залучення до виконання додаткових робіт ТОВ «Кулев - Інвест» надасть можливість забезпечити сумісність нових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а при закінченні робіт дозволить здійснити належним чином усі випробувальні роботи та передачу об’єкту в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність технічних та конструктивних рішень та дозволить Замовнику проводити нормальну експлуатацію об’єкта. Крім того, відповідальність за якісне виконання робіт буде нести один генпідрядник, що зможе забезпечити гарантійний термін експлуатації та дозволить уникнути спірних питань в майбутньому.
Закупівля додаткових аналогічних робіт у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення Договору №01/09 від 10 вересня 2021 року, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни Договору.

Обгрунтування технічних, якісних характеристик та очікуваної вартості.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені на підставі проектно-кошторисної документації, яка розроблена після детального обстеження об’єкту представниками замовника, генпідрядника, авторського нагляду, технічного нагляду і складеного на основі обстеження дефектного акту, що включають перелік та об’єми додаткових робіт. Вся розроблена кошторисна документація наявна у складі проектно-кошторисної документації на будівництво по проекту «Котельня на твердому паливі «Західного реабілітаційно-спортивного центру»с.Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського р-ну, Львівської області. ІІІ черга будівництва»  (Код ДК 021:2015:45210000-2 - будівництво будівель).
Обґрунтування очікуваної вартості здійснено на підставі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, що наявний у складі кошторисної частини проектної документації на будівництво за робіт по проекту «Котельня на твердому паливі «Західного реабілітаційно-спортивного центру»с.Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, 1, Турківського р-ну, Львівської області. ІІІ черга будівництва»   (код ДК 021:2015: 45210000-2 – будівництво будівель): 
Разом по главах 1-12 – 2 082 912,85 грн.
Глава 13
Кошторисний прибуток – 19 164,18 грн.
Кошти на покриття адміністративних витрат – 5 354,54  грн.
Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – 0,00грн
Всього по главі 13 (19 164,18 + 5 354,54) = 24 518,72 грн
Разом (2 082 912,85 + 24 518,72) = 2 107 431,57 грн.
Податок на додану вартість  (2 107 431,57х0,2) = 421 486,31 грн.
Всього по зведеному кошторисному розрахунку, а отже й очікувана вартість закупівлі становить (2 107 431,57 + 421486,31 )= 2 528 917,88 грн.  
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